Муниципальное образование «Валдгеймское  сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019									                    № 14

с. Валдгейм

О разработке стратегии социально - экономического развития Валдгеймского сельского поселения до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Валдгеймского сельского поселения от 04.02.2019 № 10 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Валдгеймского сельского поселения и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Валдгеймского сельского поселения», в целях формирования единой системы стратегического планирования, обеспеченности согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования, на основании Устава муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социально-
экономического развития Валдгеймского сельского поселения до 2030
года и плана мероприятий по ее реализации (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальной интернет странице Валдгеймского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального  опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

сельского  поселения                                                                 В.А.Брусиловский

ГОТОВИЛ:

Заместитель главы администрации                                                   О.В.Жабина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по бюджетному учету

и отчетности, главный бухгалтер                                                    Е.С.Гордеева

Консультант, юрист                                                                       Т.Н.Белогурова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

от 06.02.2019 № 14

План мероприятий по разработке стратегии социально-
экономического развития Валдгеймского сельского поселения до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации

| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| I этап. Организация разработки стратегии (февраль – апрель 2019 г.) |
| Формирование рабочей группы по разработки стратегии социально - экономического развития Валдгеймского сельского поселения' до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (далее рабочая группа) | Февраль 2019 года | Администрация Валдгеймского сельского поселения (далее – уполномоченной орган) |
| Организация установочного заседания рабочей группы | Март-апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| Обсуждение концепции проекта стратегии социально - экономического развития Валдгеймского сельского поселения до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации на заседании рабочей группы | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| II этап. Аналитический этап разработки стратегии (апрель 2019 г.) |
| Оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 2017 и 2018 годов | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| III этап. Целеполагания (формулировка целей и постановка задач стратегии) (апрель – май 2019 г.) |
| Проектирование главных стратегических целей развития Валдгеймского сельского поселения до 2030 года (в соответствии с целями и приоритетами РФ, Еврейской автономной области) | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сбор предложений и замечаний | Апрель 2019 года | Рабочая группа |
| Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития Валдгеймского сельского поселения (в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями) | Май 2019 года | Рабочая группа |
| IV этап. Проектирование стратегии (май – июль 2019 г.) |
| Разработка структуры стратегии на основание системы целей, приоритетов и направлений развития Еврейской автономной области | Май 2019 года | Уполномоченный орган |
| Разработка разделов стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария) | Май-июнь 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы, депутаты Собрания депутатов Валдгеймского сельского поселения, заинтересованные граждане и организации |
| Формирование перечня муниципальных программ на 2020-2022 года | Май-июнь 2019 года | Уполномоченный орган |
| Формирование проекта стратегии | Июнь-июль 2019 года | Уполномоченный орган |
| V этап. Обсуждение проекта стратегии (июль – сентябрь 2019 г.) |
| Размещение проекта стратегии на официальном информационном сайте Валдгеймского сельского поселения | Июль 2019 года | Уполномоченный орган |
| Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | Июль – август 2019 года | Уполномоченный орган |
| Представление проекта стратегии в правительство Еврейской автономной области на согласование | До 01 сентября 2019 года | Уполномоченный орган |
| Рассмотрение поступивших от правительства Еврейской автономной области замечаний и предложений по проекту стратегии | Сентябрь 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Доработка проекта стратегии по итогам общественного обсуждения и заключения правительства Еврейской автономной области | Сентябрь 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| VI этап. Утверждение стратегии (сентябрь – октябрь 2019 г.) |
| Организация проведения публичных слушаний по проекту стратегии | Сентябрь 2019 года | Уполномоченный орган |
| Доработка проекта стратегии по итогам публичных слушаний | Сентябрь 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Обеспечение внесение проекта об утверждении стратегии социального - экономического развития Валдгеймского сельского поселения до 2030 года на Собрание депутатов Валдгеймского сельского поселения | Октябрь 2019 года | Уполномоченный орган |
| Опубликование стратегии в СМИ в качестве официального документа | Октябрь 2019 года | Уполномоченный орган |
| Государственная регистрация стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Ноябрь 2019 года | Уполномоченный орган |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии, социально - экономического развития Валдгеймского сельского поселения до 2030 года | Не позднее 2-х месяцев с момента утверждения структуры | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Государственная регистрация плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Декабрь 2019 года | Уполномоченный орган |